PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO PUBLICO

1.	Procedimientos de Contratación Alcanzados	3

2.	Objeto	3

3.	Plazo Mantenimiento Oferta	4

4.	Obtención de Pliegos - Constitución Domicilio Comunicaciones	4

5.	Consultas y Aclaraciones	4

6.	Oferentes - Condiciones Requeridas	4

7.	Ofertas - Su Presentación	5

8.	Ofertas - Documentación a Integrar	6

9.	Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas	8

10.	Garantía de Cumplimiento de Oferta y de Contrato	8

11.	Visita Previa	8

12.	Perfeccionamiento Contrato	8

13.	Lugares de Entrega:	8

14.	Plazo de Entrega	9

15.	Fletes	9

16.	Obligación del oferente.-	9

17.	Obligaciones del adjudicatario	9

18.	Materiales a utilizar	10

19.	Plantel y Equipo.-	10

20.	Vicios de Construcción.-	10

21.	Limpieza de escombros y materiales excedentes.-	10

22.	Dudas en la documentación técnica.-	10

23.	Ampliación del plazo contractual.-	11

24.	Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales

y nacionales.-	11

25.	Paralización de los trabajos. Reanudación-	11

26.	Ampliación del plazo contractual.-	12

27.	Pago	12

28.	Ampliación Contrato	12

29.	Recepción Definitiva.-	13

# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

# PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# MINISTERIO PUBLICO

## Procedimientos de Contratación Alcanzados

Las presentes Condiciones Particulares rigen para los procedimientos regulados por el Capítulo I – Título III – Contrataciones de la Ley de Contabilidad - Decreto-Ley Nº 7764/71, que seguidamente se indican:

Artículo 25 - Licitaciones Públicas;

Artículo 26, Inciso 1) - Licitaciones Privadas;

Artículo 26, Inciso 3) - Contrataciones Directas - Apartados:

b)	Cuando la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes;

c)	Por razones de urgencia o emergencia imprevisible;

d)	Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente;

g)	Cuando hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir;

o)	Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones;

q)	Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial.

## Objeto

El presente llamado tiene por objeto la contratación de materiales, equipos y mano de obra necesarios para realizar las tareas pertinentes a la Etapa III – climatización-en el inmueble sito en calle 31  esq.  26 de la localidad de Mercedes, las tareas de climatización del inmueble sito en calle 30 Nº 534 de la ciudad de Mercedes y las tareas correspondientes a la Etapa II – climatización- en el inmueble de calle Larroque Nº 2345 de la ciudad de Lomas de Zamora, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas que forman parte del presente.-

## Plazo Mantenimiento Oferta

Los Oferentes deben mantener sus Ofertas, por el término de treinta (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

## Obtención de Pliegos - Constitución Domicilio Comunicaciones

Los Interesados podrán obtener el Pliego de Bases y Condiciones de manera gratuita en el sitio Web del Poder Judicial –Ministerio Público- (www.mpba.gov.ar/web/licitaciones) o en el sitio web del Gobierno de la Provincia de Bs. As. (www.gba.gov.ar – contrataciones)

En tal caso, constituirán también el “Domicilio de Comunicaciones” mediante presentación escrita por duplicado en la que consignarán domicilio, dirección de mail, teléfono y/o fax al que el Comitente enviará todas las comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el destinatario, en caso de comunicaciones vía fax, confirmar su recibo.

El duplicado, debidamente sellado por el Departamento Contrataciones, que será la constancia de “Constitución de Domicilio de Comunicaciones”, deberá adjuntarse a la propuesta.

## Consultas y Aclaraciones

Los Interesados podrán formular consultas aclaratorias por escrito, hasta ocho (8) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en el Punto 4 - Obtención de Pliegos - Constitución Domicilio Comunicaciones, de estas Condiciones Particulares y en el horario de 7:30 a 13:30 horas, las que serán respondidas hasta tres (3) días hábiles administrativo anterior a esa fecha.

Todas las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los Interesados que hubieren retirado el Pliego de Bases y Condiciones, en el “Domicilio de Comunicación” que hayan constituido al efecto – Punto 4 - Obtención de Pliegos - Constitución Domicilio Comunicaciones- Condiciones Particulares.

El Comitente podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere conveniente, hasta tres (3) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura.

## Oferentes - Condiciones Requeridas

Podrán formular Oferta quienes reúnan los siguientes requisitos:

6.1 Estén habilitados por el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, en los términos que prevén las Condiciones Generales. Los titulares de credenciales que al momento de cotizar, se encontraren caducas, deberán regularizar su situación ante el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, con carácter previo a la adjudicación.

Aquellos Oferentes que estando inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado, no lo estén específicamente en el rubro objeto del presente concurso, pero se hallen habilitados para ello por las autoridades de aplicación o con poder de policía en la materia y, en el caso de personas jurídicas, integre su objeto social, deberán requerir antes de la adjudicación la ampliación de rubro en el referido Registro.

6.2 En el caso de Oferentes no inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado no alcanzados por las excepciones previstas en el Artículo 101 del Reglamento de Contrataciones, deberán acreditar, al momento de cotizar, el cumplimiento de los requisitos inherentes a las exigencias de dicho Registro, debiendo regularizar su situación ante el mismo, conforme lo previsto en el Punto 6.1- Condiciones Generales, y dentro del plazo general de mantenimiento de las Ofertas (Punto 3 – Plazo Mantenimiento Oferta – Condiciones Particulares) y en forma previa a la adjudicación.

6.3 Hayan obtenido el Pliego de Bases y Condiciones y constituido el “Domicilio de Comunicaciones” previsto en el Punto 4 - Obtención de Pliegos - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares.

6.4 En el caso de Oferentes bajo alguna de las figuras sociales reguladas por la Ley Nº 19550, deberán tener un plazo de duración que sea superior al vencimiento de las obligaciones contractuales emergentes del presente llamado.

6.5 En el caso de Sociedades Extranjeras, las mismas deberán estar inscriptas en la Inspección General de Justicia de la Nación u organismo provincial análogo, lo cual deberá ser fehacientemente acreditado. En el caso de resultar adjudicatarias, deberán inscribirse en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires.

6.6 Cumplan cuando se trate de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) no constituidas con las exigencias establecidas en el Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales.

6.7 Concurriendo en forma independiente, no lo hagan a su vez como integrantes de una UTE y quienes lo hicieren bajo esta figura, no integren más de una UTE. Su incumplimiento hará inadmisible todas las Ofertas en que participe un mismo Interesado.

6.8 Faciliten toda la información que permita su evaluación como sujetos y estén en condiciones de presentar Referencias y Antecedentes

## Ofertas - Su Presentación

Las propuestas deberán confeccionarse y presentarse conforme los términos establecidos por los Artículos 16 y siguientes del Reglamento de Contrataciones, en un único sobre o paquete y éstos rotularse en la forma que se indica seguidamente:

Poder Judicial –Ministerio Público- Area Contrataciones, calle 50 n° 889/91, primer piso, ciudad de La Plata. Provincia de Buenos Aires.

Expediente Nº 3002-1668/07.

Licitación Privada Nº 42/08

Fecha de Apertura:13/11/2008

Hora Apertura: 10:00

Toda la documentación que la integre deberá estar foliada en todas sus hojas y firmada por quien detente el uso de la firma social o poder suficiente, en su caso.

Toda raspadura o enmienda debe ser debidamente salvada por los Oferentes ya que, en caso contrario, la Oferta será rechazada por aplicación del Artículo 40, Inciso b) del Reglamento de Contrataciones.

Las propuestas deberán confeccionarse en idioma español. La documentación complementaria que se acompañe (como manuales y folletos) podrá estar redactada en idioma extranjero.

## Ofertas - Documentación a Integrar

Toda documentación deberá ser presentada en original o copia autenticada por Escribano Público y legalizada por el Colegio respectivo cuando fuere de extraña jurisdicción y, según corresponda, legalizada por Consulado y/o Cancillería y/o Colegio de Escribanos.

Cuando fueren documentos o constancias emitidas por Contador Público Nacional, su firma debe estar legalizada por el Consejo Profesional respectivo.

Aquella documentación que exija este Pliego de Bases y Condiciones y no constituya un documento público, revestirá carácter de Declaración Jurada y la omisión de su presentación constituirá causal de inadmisibilidad de la Oferta.

El sobre o paquete deberá contener la siguiente documentación:

8.1 Datos del Oferente – Punto 40 - Anexos A, B, C y D, según corresponda – Condiciones Generales;

8.2 En el caso de oferentes:

Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado y cuando la representación legal del firmante de la Oferta no surja de la documentación social: copia certificada del poder vigente a la fecha de apertura.

No Inscriptos en el Registro de Proveedores y Licitadores del Estado: Documentación social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o representación  legal del firmante de la Oferta, en copias certificadas.

8.3 Documentación Social o Poderes vigentes a la fecha de apertura, de donde surja uso de la firma social o la representación legal del firmante de la Oferta, en fotocopias certificadas.

8.4 Contrato de Unión Transitoria de Empresas o “Compromiso de Constitución de Unión Transitoria de Empresas” que cumpla con las exigencias del Punto 7 - Uniones Transitorias de Empresas - Condiciones Generales;

8.5 Constancia de Constitución del Domicilio de Comunicaciones (Punto 4 - Obtención de Pliegos - Constitución Domicilio Comunicaciones - Condiciones Particulares);

8.6 Garantía de Oferta según lo establecido en el Punto 18 - Garantías de Oferta y de Cumplimiento del Contrato - Condiciones Generales;

8.7 Declaración que indique que no ha sido demandado por la Provincia de Buenos Aires o sus entidades descentralizadas por causas fiscales o contractuales, exigencia que en el caso de UTE, se extiende a todos sus integrantes - Punto 40 - Anexo E - Condiciones Generales;

8.8 Declaración requerida por el primer párrafo del Punto 13 - Oferta Nacional - Prioridad - Preferencia - y Punto 40 - Anexo F - Condiciones Generales, cuando resulte de aplicación;

8.9 Constancia de Inscripción en el Registro Provincial de Microempresas, cuando resulte de aplicación el Punto 14.1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas - Condiciones Generales;

8.10 Documento que acredite el domicilio fiscal y el asiento principal de las actividades o el establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires, cuando resulte de aplicación el Punto 14.2 - Oferentes Bonaerenses - Condiciones Generales;

8.11 Certificación del nivel de calidad alcanzado, cuando resulte de aplicación el Punto 15 - Principio de Prioridad y Preferencia en razón de Calidad Certificada - Condiciones Generales;

8.12 Declaración que indique que la firma no utiliza mano de obra infantil en ninguno de los segmentos de sus procesos de fabricación o producción, de conformidad con las normas legales vigentes, Punto 40 - Anexo G - Condiciones Generales;

8.13 Declaración del número de cuenta corriente o caja de ahorro, en moneda nacional, operativa en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, de la cual fuera titular, debiéndose acompañar a sus efectos, certificación librada por el Banco donde conste: Número de sucursal, Número y tipo de cuenta, nombre del/los titular/es, firmantes o autorizados a operar de cuenta, nombre del/los titulares, firmantes o autorizados a operar en dicha cuenta, siendo obligación del adjudicatario, denunciar cualquier cambio producido en la misma, durante el plazo de vigencia del contrato entre las partes, acompañando nueva certificación Bancaria. Punto 40 – Anexo A – Condiciones Generales.

8.14 Declaración Jurada de bienes o insumos fabricados, producidos o elaborados con materiales o elementos reciclados (Punto 40 - Anexo H - Condiciones Generales) cuando resulte de aplicación el Puntos 16 – Condiciones Generales;

8.15 Declaración de Confidencialidad en instrumento privado, cuando corresponda – Punto 40 - Anexo I – Condiciones Generales.

8.16 Certificado de Inocuidad, extendido por la Secretaría de Política Ambiental,   cuando resulte de aplicación el Punto 16 – Condiciones Generales;

8.17 Oferta Económica o Técnica-económica

8.18 Constancia de visita según Punto  11 –Visita Previa –Condiciones Particulares.

8.19 Determinación de marcas, modelos y tipos de equipos y suministros a proveer.

## Defectos de Forma - Desestimación de Ofertas

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 19 de las Condiciones Generales, si la Oferta tuviera defectos de forma relacionados con los Puntos 8.3, 8.4, 8.6, 8.17,  8.18 y 8.19 - Condiciones Particulares no serán subsanables y la Oferta será desestimada.

Si la Oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en el Punto 8- Ofertas - Documentación a Integrar - Condiciones Particulares, el Oferente podrá ser intimado por el Comitente a subsanarlos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual la Oferta será desestimada sin más trámite.

## Garantía de Cumplimiento de Oferta y de Contrato

Su constitución será, conforme lo dispuesto por el Artículo 24 del Reglamento de Contrataciones, por un importe no inferior al cinco por ciento (5 %) del mayor valor de la oferta cuando esta supere la cifra de quince mil pesos.  Con posterioridad a la adjudicación y previo a que se perfeccione el contrato se afianzará el mismo en los términos del Art. 26 del Reglamento de Contrataciones vigente.

El Comitente podrá, durante el proceso de evaluación de las Ofertas y si lo considerara necesario a tal fin, requerir la presentación de muestras, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento de Contrataciones.

## Visita Previa

Con anterioridad a la presentación de la propuesta, el oferente deberá verificar todas las medidas e interiorizarse de las características y limitaciones que ofrecerá el desarrollo de las tareas y el lugar donde se ejecutarán los trabajos, no admitiéndose por estas razones ningún reclamo, debiendo acompañar a la propuesta constancia de visita expedida por los Delegados de Administración correspondientes:

Delegación Departamental Mercedes: Cr. Ramón Badano,  tel.: (02324)-434454.

Delegación Departamental Lomas de Zamora: Lic. Dante Franzot, tel.: (011-40031200 int. 2819)

## Perfeccionamiento Contrato

El contrato se perfeccionará únicamente mediante constancia de recepción de la respectiva Orden de Compra por parte del adjudicatario.

## Lugares de Entrega:

Renglón 1)  Inmueble sito en calle 31 esq. 26 de la ciudad de Mercedes.-

Renglón 2)  Inmueble sito en calle 30 Nº 534 de la ciudad de Mercedes.-

Renglón 3)  Inmueble sito en calle Larroque Nº 2345 de Lomas de Zamora

## Plazo de Entrega

Los plazos de ejecución de los trabajos se contarán a partir de la fecha del Acta de inicio de Obra y serán los siguientes:

Renglón 1)  treinta (30) días

Renglón 2) quince (15) días

Renglón 3) veinte  (20) días

Previo al inicio de las tareas deberá comunicarse con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura al tel. 0221-439-1400

## Fletes

Los fletes, acarreos, carga y descarga correrán por cuenta y riesgo del adjudicatario.

## Obligación del oferente.-

Cuando la documentación técnica preparada por el DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL requiera la determinación de marcas, será obligación del oferente indicar las mismas, conjuntamente con la propuesta, en forma clara y precisa, no aceptándose referencias genéricas al Pliego.-

## Obligaciones del adjudicatario

Sin perjuicio de lo establecido en el Punto 34 –Obligaciones del Adjudicatario-Condiciones Generales-, el personal que el contratista emplee dependerá exclusivamente de la firma adjudicataria. El mismo deberá estar asegurado contra todo riesgo y se le abonarán los jornales establecidos en leyes y convenios vigentes, debiéndosele realizar los aportes previsionales correspondientes y respetar las leyes laborales.

Cuando el Poder Judicial lo estime conveniente podrá verificar el cumplimiento de las obligaciones que tienen para con su personal el contratista, sin que ello implique responsabilidad alguna para el organismo contratante por eventuales incumplimientos de aquel.

Dada la índole y características de los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, el contratista será civil y penalmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados voluntaria o involuntariamente al patrimonio del Estado o a terceros por él, o por el personal que de él dependa. Igualmente será responsable por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo.

Una vez adjudicados los trabajos objeto de la presente Licitación, la empresa adjudicataria deberá convenir con el funcionario responsable de  la dependencia el horario para la realización de los trabajos a fin de no afectar el normal funcionamiento de la misma.

El contratista deberá proveer un libro foliado por triplicado que actuará de Orden de Servicio y Notificación.

## Materiales a utilizar

Los materiales a utilizar en los trabajos serán  todos de primera calidad y deberán ajustarse a los requisitos estipulados en las Especificaciones Técnicas. La utilización de los materiales estará sujeta a la aprobación previa de la Inspección, para lo cual el contratista deberá presentar las muestras que la misma exija.-

## Plantel y Equipo.-

Todo el plantel y equipo necesario para la ejecución de los trabajos será provisto por el contratista, quien no podrá retirarlo sin la previa autorización  de la Inspección, expedida mediante orden de servicio.

## Vicios de Construcción.-

Cuando la inspección advierta vicios de Construcción, sea durante el curso de la ejecución o antes de verificarse la Recepción Definitiva, podrá disponerse que las partes defectuosas sean demolidas y/o reemplazadas a expensas de la contratista.-

## Limpieza de escombros y materiales excedentes.-

El contratista deberá entregar los trabajos libres de escombros y materiales excedentes de la construcción y en perfectas condiciones de limpieza, con la correspondiente aprobación de la Inspección.-

Deberá ejecutar esa tarea final por personal competente, debiendo dejar el edificio en estado de ser habilitado inmediatamente.-

La inspección tomará las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de ello.-

## Dudas en la documentación técnica.-

Cuando la documentación técnica que forma parte del contrato presente dudas para el contratista, este deberá, con una anticipación de cinco (5) días hábiles a la ejecución del trabajo, recabar de la inspección por escrito la aclaración correspondiente, la que se expedirá, por orden de servicio, dentro de igual término de efectuada la consulta. La inspección, no siendo consultada en caso de duda, podrá dictaminar en cualquier momento acerca de la misma, pudiendo incluso hacer demoler la parte de los trabajos no consultados.-

## Ampliación del plazo contractual.-

Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, la entrega en los plazos estipulados.-

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del citado organismo dentro de los términos y con las formalidades que al respecto prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona.- En caso contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos comprobantes, pero sí certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.-

## Tramites a cumplimentar en Reparticiones Municipales, Provinciales y nacionales.-

El contratista esta obligado a realizar todos los trámites y a cumplimentar toda obligación derivada de la ejecución de los trabajos que se deban satisfacer con intervención de Reparticiones Municipales, Provinciales, Nacionales, empresas públicas o privadas, prestatarias de servicios.-

Los pagos exigibles por estas tramitaciones serán con cargo al contratista y considerados incluidos en el valor de su oferta, excepto aquellos que resulten facturados obligatoriamente a nombre del Poder Judicial por tratarse de un bien del fisco o por su calidad de tenedor de la propiedad donde se realizarán los trabajos.- En este último supuesto el contratista hará saber a la Inspección  en forma fehaciente con cinco días de anticipación, la fecha y el lugar en el cual se deberá cumplir con este requisito de pago.-

Si por incumplimiento de lo antedicho el Poder Judicial – Ministerio Público, incurriera en mora, los punitorios y  eventuales atrasos en el plan de trabajo resultarán atribuibles a la responsabilidad del contratista.-

## Paralización de los trabajos. Reanudación-

EL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, previo informe de la Inspección, podrá disponer, en los casos de transgresión total o parcial de lo previsto en este Pliego, la paralización de los trabajos, sin que ello implique suspender o interrumpir el plazo contractual

Cuando desaparezcan las causas que dieron origen a la paralización de los trabajos, el mencionado departamento, por orden de servicio autorizará la reanudación de los mismos.-

## Ampliación del plazo contractual.-

Se considerarán a los efectos de la ampliación del plazo contractual, las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan, a juicio del organismo contratante, previo informe del DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA DE LA PROCURACION GENERAL, la entrega en los plazos estipulados.-

Las causales que se invoquen deberán ser puestas en conocimiento del citado organismo dentro de los términos y con las formalidades que al respecto prescribe el Reglamento de Contrataciones del Decreto ley de Contabilidad vigente en la Provincia de Buenos Aires. En caso contrario, quedará extinguido todo derecho al respecto.

No se justificarán demoras en el plazo establecido provocadas por lluvias que estén comprendidas dentro del régimen normal de la zona.- En caso contrario, el contratista presentará los comprobantes oficiales donde conste que las lluvias sobrepasaron el régimen normal. Cuando no pueda acompañar dichos comprobantes, pero sí certificado oficial de los días de lluvia, con sus cantidades de agua caída, la Inspección, por comparación mensual con la planilla de régimen pluviométrico de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, se expedirá sobre si a su juicio corresponde o no la ampliación contractual.-

## Pago

El pago será realizado  por la Tesorería de la Subsecretaría de Administración de la Procuración General de conformidad con lo normado por el Reglamento de Contrataciones del Decreto Ley de Contabilidad de la provincia de Buenos Aires nº 7764/71. Si resultara adjudicataria una sola empresa, podrá facturar cada renglón por separado presentando dicha factura con su correspondiente Certificado de recepción Provisoria de Obra; en el Área Contrataciones de la Subsecretaría de Administración del Ministerio Publico, calle 50 nº 889/91 1º piso; a nombre de ésta última, nº de CUIT 30-70721666-9; confeccionada por triplicado, sin enmiendas ni raspaduras, debiendo constar en las mismas el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) del adjudicatario y las formalidades exigidas por la Dirección General Impositiva.

## Ampliación Contrato

El organismo contratante previo informe del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, podrá aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un monto equivalente al veinte por ciento (20%).-

La orden pertinente se emitirá con una anticipación de diez (10) días a la recepción provisoria de la totalidad de los trabajos contratados.-

## Recepción Definitiva.-

La Recepción Definitiva de los trabajos se producirá seis (6) meses después de efectuada la Recepción Provisoria.- Durante dicho plazo el contratista será responsable de los vicios de construcción imputables a la mala ejecución de los trabajos y/o calidad de los materiales utilizados.

Las ordenes de servicios que pudieran  expedirse durante el plazo de garantía que corre entre la Recepción Provisoria y la Definitiva, dará lugar a la ampliación, de pleno derecho de dicho plazo, por el termino  de seis (6) meses,  plazo que comenzará a contarse a partir de la ejecución de los trabajos de acuerdo con las órdenes de servicio referidas

La Recepción Definitiva y la devolución del depósito en garantía no eximirán al contratista de sus  responsabilidades con arreglo a la legislación vigente.-

| PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANILLA DE COTIZACION |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de la Licitación Privada |  |  |  |  |  |  |  |
| Número: |  | 42 |  |  |  |  |  |
| Ejercicio: |  | 2008 |  |  |  |  |  |
| Expediente N° 3002-1668/07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Organismo Contratante |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  |  | Poder Judicial- Ministerio Público |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  | calle 50 Nro. 889/891 1er. Piso |  |  |  |
| Datos del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Proveedor del Estado: |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Comercial: |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Legal: |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono y/o fax: |  |  |  |  |  |  |  |
| Renglón | Descripción |  |  |  |  | Precio Total ($) |  |
| 1 | CLIMATIZACION del inmueble sito en calle 31 esquina 26 de la ciudad de Mercedes. (Provisión de materiales, equipos y mano de obra para la instalación de 13 equipos de AºAº frio-calor de 3000 calorías, incluyendo todos los trabajos necesarios de albañilería, herreria y carpintería para su instalación y de electricidad (circuito independiente que constará de puesta a tierra y llave termo magnética) de conformidad a las Especificaciones Técnicas |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CLIMATIZACION del inmueble sito en calle 30 Nº 534 de la ciudad de Mercedes. (Provisión de materiales, equipos y mano de obra para la instalación de 25 equipos de AºAº frio-calor, incluyendo todos los trabajos necesarios de albañilería, herreria y carpintería para su instalación y de electricidad de conformidad a las Especificaciones Técnicas. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CLIMATIZACION del inmueble sito en calle Larroque Nº 2345, de la ciudad de Lomas de Zamora. (Provisión de materiales, equipos y mano de obra para la instalación de 9 equipos de AºAº frio-calor, incluyendo todos los trabajos necesarios de albañilería, herreria y carpintería para su instalación y de electricidad de conformidad a las Especificaciones Técnicas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL NETO |  |  |
| Importe Total de la Propuesta, son PESOS (en números y letras)…………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  |  |  |  |  |  |  |
| Importe: |  |  | $ |  |  |  |  |
| Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS |  |  |  |  |  |  |  |
| La formulación de la presente cotización implica el conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares, Anexos y especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |
| -------------------------------------------------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma y Sello del Oferente |  |  |  |  |  |  |  |